**ПЛАН**

**РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ**

**В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные | Результат |
| 1 | Разработка нормативно- правовой базы и методических материалов, регламентирующих деятельность по социальному сопровождению в РТ | июль – декабрь 2016г. | ГКУСО «РИМЦ ССО» | Формирование нормативно-правовой базы и методического материала |
| 2 | Мониторинг социальной ситуации по выявлению нуждаемости семей в социальном сопровождении | август-сентябрь 2016г. | ГКУСО «РИМЦ ССО» | Обобщающая информационно-аналитическая справка о количестве семей, выявленных и нуждающихся в социальном сопровождении |
| 3 | Создание банка данных семей в разрезе категорий семей, нуждающихся в социальном сопровождении | октябрь-  декабрь 2016г. | ГКУСО «РИМЦ ССО» | Банк данных семей |
| 4 | Организация «Службы социального сопровождения семей» на базе КЦСОН, ТЦСПСиД | октябрь-  декабрь 2016г. | КЦСОН, ТЦСПСиД | Приказ «О создании службы социального сопровождения» |
| 5 | Назначение кураторов, ответственных за сопровождение семей | октябрь-  декабрь 2016г.  январь-  декабрь 2017г. | КЦСОН, ТЦСПСиД | Приказ о назначении ответственных кураторов |
| 6 | Разработка и утверждение индивидуальной программы социального сопровождения семьи (ИПССС) | В течение 10 рабочих дней со дня обращения по вопросу социального сопровождения | КЦСОН, ТЦСПСиД | Проведение заседаний ведомственных консилиумов в рамках служб социального сопровождения, утверждение индивидуальной программы социального сопровождения семьи |
| 7 | Реализация индивидуальной программы социального сопровождения семьи. Оказание содействия в предоставлении услуг по социальному сопровождению | В течение срока, установленного ИПССС | КЦСОН,  ТЦСПСиД | Оказание содействия в получении семьей психологических, педагогических медицинских, юридических, социальных ycлуг |
| 8 | Внесение изменений и дополнений в программу социального сопровождения семьи | По мере необходимос ти | КЦСОН, ТЦСПСиД | Проведение заседаний службы сопровождения. Коррекция программы социального сопровождения ceмьи (при необходимости) |
| 9 | Контроль за реализацией программы социального сопровождения семьи. Составление отчетов о реализации мероприятий программы | ежеквартально | КЦСОН, ТЦСПСиД | Осуществление контроля мероприятий за реализацией программы социального сопровождения. Отчеты ответственных лиц о реализации программы сопровождения |
| 10 | Подготовка справки о результатах деятельности службы сопровождения | по полугодиям, за год | КЦСОН, ТЦСПСиД | Анализ деятельности социального сопровождения семьи |
| 11 | Мониторинг удовлетворенности семей оказанной помощью; снятых с учета с положительной/отрицательной динамикой в рамках службы социального сопровождения | по полугодиям, за год | КЦСОН, ТЦСПСиД | Анализ результатов мониторинга |
| 12 | Составление итогового отчета о реализации Комплекса мер по социальному сопровождению семей | декабрь 2017г. | ГКУСО «РИМЦ ССО» | Итоговый отчет о реализации Комплекса мер по социальному сопровождению семей |